## 4 кв
АКТ №____
приемки оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД
г. Ставрополь |  |  | "01" января 2025 г
Собственники помещений в МКД, расположенном по адресу ул. Ленина 74/13, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Глотовой Р.И. являющегося собственником квартиры № 49, находящейся в данном МКД, действующего на основании Протокола, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Авантаж", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Ефимовой Татьяны Игорьевны, действующей на основании Лицензии, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора подряда № 79у от 01.01.2015 г. услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД расположенного по адресу Ленина 74/13
2820.4
Наименование вида работы (услуги) | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги)
Проведение осмотров, необходимых для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД | постоянно | кв.м. | 0,26/0,52 | 14666.08
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД | постоянно | кв.м. | 0,13/0,77 | 18840.272
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД | постоянно | кв.м. | 1,04/1,15 | 37680.544
Дератизация и дезинсекция | по графику | кв.м. | 0.11 | 3722.928
Работы по содержанию придомовой территории | по графику | кв.м. | 2,44/3,11 | 97698.656
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3,18/4,15 | 129512.768
Работы по содержанию мусоропровода | постоянно | кв.м. | 1,09/1,97 | 56746.448
Аварийная служба систем водоснабжения и канализации | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.98 | 33167.904
Аварийное обслуживание систем отопления | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.61 | 20645.328
Аварийная служба систем электроснабжения | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.35 | 11845.68
Услуги по начислению и сбору платежей | постоянно | кв.м. | 1.39 | 47044.272
Техобслуживание лифтов | постоянно | кв.м. | 3 | 101534.4
Техническое освидетельствование лифтов | постоянно | кв.м. | 0.19968 | 6758
ОДН электроэнергия | ежемесячно | руб | тариф | 45076.1
Замена натяжного потолка | март | руб | смета | 5000
Ремонт кровли | январь | руб | смета | 13933
Замена трубы | январь | руб | смета | 1753
Ремонт кровли | февраль | руб | смета | 29750
Ремонт кровли | февраль | руб | смета | 8436
Смена ламп и светильников | март | руб | смета | 1121
Смена ламп предохранителя | ноябрь | руб | смета | 2111
Замена трубы | ноябрь | руб | смета | 1398
Замена трубы | декабрь | руб | смета | 3920
ИТОГ |  | руб |  | 692361.38
2. Всего за период с 01.01.2024 г по 31.12.2024 г. выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму 692361 (шестьсот девяносто две тысячи триста шестьдесят один) рубль 38 коп.
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Составил: | Начальник ПЭО Лебедева О.И |  |  | ____________
(подпись)
Исполнитель | Генеральный директор ООО УК "Авантаж"
| Ефимова Т.И |  |  | ____________
(подпись)
Заказчик | _______________________________________ |  |  | ____________
| (должность, ФИО) |  |  | (подпись)

## 3 кв
АКТ №____
приемки оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД
г. Ставрополь |  |  | "01" октября 2024 г
Собственники помещений в МКД, расположенном по адресу ул. Ленина 74/13, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Глотовой Р.И. являющегося собственником квартиры № 49, находящейся в данном МКД, действующего на основании Протокола, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Авантаж", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Ефимовой Татьяны Игорьевны, действующей на основании Лицензии, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора подряда № 79у от 01.01.2015 г. услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД расположенного по адресу Ленина 74/13
2820.4
Наименование вида работы (услуги) | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги)
Проведение осмотров, необходимых для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД | постоянно | кв.м. | 0,26/0,52 | 10266.256
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД | постоянно | кв.м. | 0,13/0,77 | 12325.148
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД | постоянно | кв.м. | 1,04/1,15 | 27950.164
Дератизация и дезинсекция | по графику | кв.м. | 0.11 | 2792.196
Работы по содержанию придомовой территории | по графику | кв.м. | 2,44/3,11 | 71384.324
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3,18/4,15 | 94398.788
Работы по содержанию мусоропровода | постоянно | кв.м. | 1,09/1,97 | 40077.884
Аварийная служба систем водоснабжения и канализации | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.98 | 24875.928
Аварийное обслуживание систем отопления | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.61 | 15483.996
Аварийная служба систем электроснабжения | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.35 | 8884.26
Услуги по начислению и сбору платежей | постоянно | кв.м. | 1.39 | 35283.204
Техобслуживание лифтов | постоянно | кв.м. | 3 | 76150.8
Техническое освидетельствование лифтов | постоянно | кв.м. | 0.26623 | 6758
ОДН электроэнергия | ежемесячно | руб | тариф | 39743.35
Замена натяжного потолка | март | руб | смета | 5000
Ремонт кровли | январь | руб | смета | 13933
Замена трубы | январь | руб | смета | 1753
Ремонт кровли | февраль | руб | смета | 29750
Ремонт кровли | февраль | руб | смета | 8436
Ремонт кровли | март | руб | смета | 22950
Ремонт кровли | март | руб | смета | 18000
ИТОГ |  | руб |  | 566196.298
2. Всего за период с 01.01.2024 г по 30.09.2024 г. выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму 566196 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч сто девяносто шесть) рублей 30 коп.
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Составил: | Начальник ПЭО Лебедева О.И |  |  | ____________
(подпись)
Исполнитель | Генеральный директор ООО УК "Авантаж"
| Ефимова Т.И |  |  | ____________
(подпись)
Заказчик | _______________________________________ |  |  | ____________
| (должность, ФИО) |  |  | (подпись)

## 2 кв
АКТ №____
приемки оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД
г. Ставрополь |  |  | "01" июля 2024 г
Собственники помещений в МКД, расположенном по адресу ул. Ленина 74/13, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Глотовой Р.И. являющегося собственником квартиры № 49, находящейся в данном МКД, действующего на основании Протокола, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Авантаж", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Ефимовой Татьяны Игорьевны, действующей на основании Лицензии, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора подряда № 79у от 01.01.2015 г. услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД расположенного по адресу Ленина 74/13
2820.4
Наименование вида работы (услуги) | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги)
Проведение осмотров, необходимых для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД | постоянно | кв.м. | 0,26/0,52 | 5866.432
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД | постоянно | кв.м. | 0,13/0,77 | 5810.024
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД | постоянно | кв.м. | 1,04/1,15 | 18219.784
Дератизация и дезинсекция | по графику | кв.м. | 0.11 | 1861.464
Работы по содержанию придомовой территории | по графику | кв.м. | 2,44/3,11 | 45069.992
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3,18/4,15 | 59284.808
Работы по содержанию мусоропровода | постоянно | кв.м. | 1,09/1,97 | 23409.32
Аварийная служба систем водоснабжения и канализации | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.98 | 16583.952
Аварийное обслуживание систем отопления | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.61 | 10322.664
Аварийная служба систем электроснабжения | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.35 | 5922.84
Услуги по начислению и сбору платежей | постоянно | кв.м. | 1.39 | 23522.136
Техобслуживание лифтов | постоянно | кв.м. | 3 | 50767.2
Техническое освидетельствование лифтов | постоянно | кв.м. | 0.17 | 2876.808
ОДН электроэнергия | ежемесячно | руб | тариф | 19756.06
Замена натяжного потолка | март | руб | смета | 5000
Ремонт кровли | январь | руб | смета | 13933
Замена трубы | январь | руб | смета | 1753
Ремонт кровли | февраль | руб | смета | 29750
Ремонт кровли | февраль | руб | смета | 8436
Ремонт кровли | март | руб | смета | 22950
Ремонт кровли | март | руб | смета | 18000
ИТОГ |  | руб |  | 389095.484
2. Всего за период с 01.01.2024 г по 30.06.2024 г. выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму 389095 (триста восемьдесят девять тысяч девяносто пять) рублей 48 коп.
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Составил: | Начальник ПЭО Лебедева О.И |  |  | ____________
(подпись)
Исполнитель | Генеральный директор ООО УК "Авантаж"
| Миткалов П.Н. |  |  | ____________
(подпись)
Заказчик | _______________________________________ |  |  | ____________
| (должность, ФИО) |  |  | (подпись)

## 1 кв
АКТ №____
приемки оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД
г. Ставрополь |  |  | "01" апреля 2024 г
Собственники помещений в МКД, расположенном по адресу ул. Ленина 74/13, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Глотовой Р.И. являющегося собственником квартиры № 49, находящейся в данном МКД, действующего на основании Протокола, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Авантаж", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Ефимовой Татьяны Игорьевны, действующей на основании Лицензии, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора подряда № 79у от 01.01.2015 г. услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД расположенного по адресу Ленина 74/13
2820.4
Наименование вида работы (услуги) | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги)
Проведение осмотров, необходимых для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД | постоянно | кв.м. | 0.26 | 2199.912
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД | постоянно | кв.м. | 0.13 | 1099.956
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД | постоянно | кв.м. | 1.04 | 8799.648
Дератизация и дезинсекция | по графику | кв.м. | 0.11 | 930.732
Работы по содержанию придомовой территории | по графику | кв.м. | 2.44 | 20645.328
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3.18 | 26906.616
Работы по содержанию мусоропровода | постоянно | кв.м. | 1.09 | 9222.708
Аварийная служба систем водоснабжения и канализации | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.98 | 8291.976
Аварийное обслуживание систем отопления | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.61 | 5161.332
Аварийная служба систем электроснабжения | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.35 | 2961.42
Услуги по начислению и сбору платежей | постоянно | кв.м. | 1.39 | 11761.068
Техобслуживание лифтов | постоянно | кв.м. | 3 | 25383.6
Техническое освидетельствование лифтов | постоянно | кв.м. | 0.17 | 1438.404
ОДН электроэнергия | ежемесячно | руб | тариф | 8280
Замена натяжного потолка | март | руб | смета | 5000
Ремонт кровли | январь | руб | смета | 13933
Замена трубы | январь | руб | смета | 1753
Ремонт кровли | февраль | руб | смета | 29750
Ремонт кровли | февраль | руб | смета | 8436
ИТОГ |  | руб |  | 191954.7
2. Всего за период с 01.01.2024 г по 31.03.2024 г. выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму 191954 (сто девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля 70 коп.
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Составил: | Начальник ПЭО Лебедева О.И |  |  | ____________
(подпись)
Исполнитель | Генеральный директор ООО УК "Авантаж"
| Миткалов П.Н. |  |  | ____________
(подпись)
Заказчик | _______________________________________ |  |  | ____________
| (должность, ФИО) |  |  | (подпись)