## 4 кв
АКТ №____
приемки оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД
г. Ставрополь |  |  | "01" января 2025 г.
Собственники помещений в МКД, расположенном по адресу ул.Надежденский 1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице___________________________являющегося собственником квартиры №____, находящейся в данном МКД, действующего на основании Протокола, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Авантаж", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Ефимовой Татьяны Игорьевны, действующей на основании Лицензии, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора подряда №118у/2016 от 01.08.2016 г. услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД расположенного по адресу ул. Надежденский 1:
2964.6
Наименование вида работы (услуги) | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги)
Проведение осмотров, необходимых для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД | постоянно | кв.м. | 0.8 | 28460.16
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД | постоянно | кв.м. | 0.93 | 33084.936
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД | постоянно | кв.м. | 1.04 | 36998.208
Работы по содержанию придомовой территории | по графику | кв.м. | 4.53 | 161155.656
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3.09 | 109927.368
Аварийная служба систем водоснабжения и канализации | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.98 | 34863.696
Техническое обслуживание узла учета ИТП | постоянно | кв.м. | 0.63 | 22412.376
Аварийное обслуживание систем отопления | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.61 | 21700.872
Аварийная служба систем электроснабжения | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.35 | 12451.32
Услуги по начислению и сбору платежей | постоянно | кв.м. | 1.31 | 46603.512
Электроэнергия ОДН | ежемесячно | руб | тариф | 35315.82
Ремонт кровли | январь | руб | смета | 19319
Замена тройника в т/у | январь | руб | смета | 455
Замена трубы | январь | руб | смета | 2528
Ремонт прибора учета | июнь | руб | смета | 7206.07
Ремонт отопления в подвале | август | руб | смета | 9924
Замена труб в подвале | ноябрь | руб | смета | 16530
Ремонт освещения | ноябрь | руб | смета | 2920
ИТОГ |  |  |  | 601855.994
2. Всего за период с 01.01.2024 г по 31.12.2024 г. выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму 601855 (шестьсот одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 99 коп.
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Составил: | Начальник ПЭО Лебедева О.И |  |  | ____________
(подпись)
Исполнитель | Генеральный директор ООО УК "Авантаж"
| Ефимова Т.И. |  |  | ____________
(подпись)
Заказчик | _______________________________________ |  |  | ____________
| (должность, ФИО) |  |  | (подпись)

## 3 кв
АКТ №____
приемки оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД
г. Ставрополь |  |  | "01" октября 2024 г.
Собственники помещений в МКД, расположенном по адресу ул.Надежденский 1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице___________________________являющегося собственником квартиры №____, находящейся в данном МКД, действующего на основании Протокола, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Авантаж", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Ефимовой Татьяны Игорьевны, действующей на основании Лицензии, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора подряда №118у/2016 от 01.08.2016 г. услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД расположенного по адресу ул. Надежденский 1:
2964.6
Наименование вида работы (услуги) | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги)
Проведение осмотров, необходимых для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД | постоянно | кв.м. | 0.8 | 21345.12
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД | постоянно | кв.м. | 0.93 | 24813.702
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД | постоянно | кв.м. | 1.04 | 27748.656
Работы по содержанию придомовой территории | по графику | кв.м. | 4.53 | 120866.742
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3.09 | 82445.526
Аварийная служба систем водоснабжения и канализации | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.98 | 26147.772
Техническое обслуживание узла учета ИТП | постоянно | кв.м. | 0.63 | 16809.282
Аварийное обслуживание систем отопления | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.61 | 16275.654
Аварийная служба систем электроснабжения | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.35 | 9338.49
Услуги по начислению и сбору платежей | постоянно | кв.м. | 1.31 | 34952.634
Электроэнергия ОДН | ежемесячно | руб | тариф | 23943.86
Ремонт кровли | январь | руб | смета | 19319
Замена тройника в т/у | январь | руб | смета | 455
Замена трубы | январь | руб | смета | 2528
Ремонт прибора учета | июнь | руб | смета | 7206.07
Ремонт отопления в подвале | август | руб | смета | 9924
ИТОГ |  |  |  | 444119.508
2. Всего за период с 01.01.2024 г по 30.09.2024 г. выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму 444119 (четыреста сорок четыре тысячи сто девятнадцать) рублей 51 коп.
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Составил: | Начальник ПЭО Лебедева О.И |  |  | ____________
(подпись)
Исполнитель | Генеральный директор ООО УК "Авантаж"
| Ефимова Т.И. |  |  | ____________
(подпись)
Заказчик | _______________________________________ |  |  | ____________
| (должность, ФИО) |  |  | (подпись)

## 2 кв
АКТ №____
приемки оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД
г. Ставрополь |  |  | "01" июля 2024 г.
Собственники помещений в МКД, расположенном по адресу ул.Надежденский 1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице___________________________являющегося собственником квартиры №____, находящейся в данном МКД, действующего на основании Протокола, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Авантаж", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Ефимовой Татьяны Игорьевны, действующей на основании Лицензии, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора подряда №118у/2016 от 01.08.2016 г. услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД расположенного по адресу ул. Надежденский 1:
2964.6
Наименование вида работы (услуги) | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги)
Проведение осмотров, необходимых для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД | постоянно | кв.м. | 0.8 | 14230.08
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД | постоянно | кв.м. | 0.93 | 16542.468
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД | постоянно | кв.м. | 1.04 | 18499.104
Работы по содержанию придомовой территории | по графику | кв.м. | 4.53 | 80577.828
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3.09 | 54963.684
Аварийная служба систем водоснабжения и канализации | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.98 | 17431.848
Техническое обслуживание узла учета ИТП | постоянно | кв.м. | 0.63 | 11206.188
Аварийное обслуживание систем отопления | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.61 | 10850.436
Аварийная служба систем электроснабжения | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.35 | 6225.66
Услуги по начислению и сбору платежей | постоянно | кв.м. | 1.31 | 23301.756
Электроэнергия ОДН | ежемесячно | руб | тариф | 16952.4
Ремонт кровли | январь | руб | смета | 19319
Замена тройника в т/у | январь | руб | смета | 455
Замена трубы | январь | руб | смета | 2528
ИТОГ |  |  |  | 293083.452
2. Всего за период с 01.01.2024 г по 30.06.2024 г. выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму 293083 (двести девяносто три тысячи восемьдесят три) рубля 45 коп.
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Составил: | Начальник ПЭО Лебедева О.И |  |  | ____________
(подпись)
Исполнитель | Генеральный директор ООО УК "Авантаж"
| Миткалов П.Н. |  |  | ____________
(подпись)
Заказчик | _______________________________________ |  |  | ____________
| (должность, ФИО) |  |  | (подпись)

## 1 кв
АКТ №____
приемки оказанных услуг (выполненных работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД
г. Ставрополь |  |  | "01" апреля 2024 г.
Собственники помещений в МКД, расположенном по адресу ул.Надежденский 1, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице___________________________являющегося собственником квартиры №____, находящейся в данном МКД, действующего на основании Протокола, с одной стороны, и ООО Управляющая компания "Авантаж", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Ефимовой Татьяны Игорьевны, действующей на основании Лицензии, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора подряда №118у/2016 от 01.08.2016 г. услуги и выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД расположенного по адресу ул. Надежденский 1:
2964.6
Наименование вида работы (услуги) | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги)
Проведение осмотров, необходимых для надлежащего содержания конструктивных элементов МКД | постоянно | кв.м. | 0.8 | 7115.04
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД | постоянно | кв.м. | 0.93 | 8271.234
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в МКД | постоянно | кв.м. | 1.04 | 9249.552
Работы по содержанию придомовой территории | по графику | кв.м. | 4.53 | 40288.914
Управление МКД | постоянно | кв.м. | 3.09 | 27481.842
Аварийная служба систем водоснабжения и канализации | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.98 | 8715.924
Техническое обслуживание узла учета ИТП | постоянно | кв.м. | 0.63 | 5603.094
Аварийное обслуживание систем отопления | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.61 | 5425.218
Аварийная служба систем электроснабжения | непрерывно в течение года | кв.м. | 0.35 | 3112.83
Услуги по начислению и сбору платежей | постоянно | кв.м. | 1.31 | 11650.878
Электроэнергия ОДН | ежемесячно | руб | тариф | 8660.8
Ремонт кровли | январь | руб | смета | 19319
Замена тройника в т/у | январь | руб | смета | 455
Замена трубы | январь | руб | смета | 2528
ИТОГ |  |  |  | 157877.326
2. Всего за период с 01.01.2024 г по 31.03.2024 г. выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму 157877 (сто пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 33 коп.
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи сторон:
Составил: | Начальник ПЭО Лебедева О.И |  |  | ____________
(подпись)
Исполнитель | Генеральный директор ООО УК "Авантаж"
| Миткалов П.Н. |  |  | ____________
(подпись)
Заказчик | _______________________________________ |  |  | ____________
| (должность, ФИО) |  |  | (подпись)